КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ОТРАДНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «15» мая 2026 года № 313

Об утверждении плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов на территории МО «Город Отрадное»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ                  «О теплоснабжении», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ              «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» приказом Министерства энергетики Российской Федерации             от 13.11.2024 года № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности           к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории МО «Город Отрадное» администрация МО «Город Отрадное» постановляет:

1. Утвердить План подготовки к отопительному сезону 2026-2027 годов на территории МО «Город Отрадное» согласно приложению № 1                             к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном сайте администрации МО «Город Отрадное» http://otradnoe-na-neve.ru/.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству.

Глава администрации                                                                      А.С. Морозов

Разослано: в дело - 2, УЖКХ, РОСТЕХНАДЗОР, организационный отдел, АО «ЛОТЭК», ООО «Промэнерго», МБУ СМИ «Редакция газеты „Отрадное вчера, сегодня, завтра»

Приложение № 1

к постановлению администрации

МО «Город Отрадное»

от «15» мая 2026 года № 313

ПЛАН
подготовки к отопительному периоду 2026 – 2027 годов на территории

МО «Город Отрадное».

1. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов:

| 1. | Продолжительность отопительного периода |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2023-2024 | 09.10.2023 - 15.05.2024 |
|  | 2024-2025 | 04.10.2024 – 16.05.2025 |
|  | 2025-2026 | 29.09.2025 – 13.05.2026 |
| 2. | Аварийные ситуации на объектах теплоснабжения |  |
|  | 2023-2024 | нет |
|  | 2024-2025 | нет |
|  | 2025-2026 | нет |

2. План подготовки отопительного периода:

| № п/п | Наименование мероприятий, работ | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Разработка и утверждение порядка (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании . (После утверждения в течении 5 рабочих дней размещается на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет») | до 01.04.2026 |
| 2. | Разработка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду муниципального образования | до 15.05.2026 |
| 3. | Разработка и утверждение актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования | до 01.07.2026 |
| 4. | Проведение рабочего совещания совместно с теплоснабжающими организациями для выработки единого подхода к оценке состояния коммуникаций и тепловых контуров зданий. | до 10.06.2026 |
| 5. | Создание комиссии по обеспечению готовности к отопительному периоду | до 10.06.2026 |
| 6. | Разработка программы проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, содержащей информацию о лицах, подлежащих оценке обеспечения готовности, описание прав и обязанностей членов комиссии, сроки и график проведения оценки готовности и оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду | до 10.06.2026 |
| 7. | Размещение комиссией на официальном сайте в сети «Интернет» уведомления о сроках проведения оценки готовности | Не позднее чем за 20 календарных дней до дня начала оценки готовности |
| 8. | Осуществление оценки готовности обеспечения готовности теплоснабжающих организаций, тепло сетевых организаций, потребителей тепловой энергии и управляющих организаций к отопительному периоду | до 01.11.2026 |
| 9. | Составление актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг. для потребителей тепловой энергии. | до 10.09.2026 |
| 10. | Составление актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг. для теплоснабжающих и теплосетевых организаций | до 25.10.2026 |
| 11. | Выдача паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг. для потребителей тепловой энергии. | до 15.09.2026 |
| 12. | Выдача паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг. для теплоснабжающих и теплосетевых организаций | до 01.11.2026 |
| 13. | Получение паспорта обеспечения готовности муниципального образования к отопительному периоду 2026-2027 гг. | до 20.11.2026 |
| 14. | Опубликование сводной информации о результатах оценки обеспечения готовности с указанием проверяемого лица, уровня готовности и индекса готовности на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет» | до 01.12.2026 |

Заместитель главы администрации

по жилищно – коммунальному хозяйству                                              Л.В. Цивилева

Ведущий специалист отдела делопроизводства                                    Е.М. Якубенок

Начальник УЖКХ 					                                     А.А. Ташчян